**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта**

«Дорожная сеть Республики Саха (Якутия), а также городской агломерации "город Якутск" на 2019 - 2024 годы»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Дорожная сеть | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Дорожная сеть Республики Саха (Якутия) | Срок начала и окончания проекта | 03.12.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Колодезников Алексей Засимович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) | | |
| Руководитель регионального проекта | Владимиров Сергей Николаевич, Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | | |
| Администратор регионального проекта | Миронов Алексей Васильевич, Руководитель Департамента дорожной службы и автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

- увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 41,69 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

- снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

- доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85,30 процентов (Республика Саха (Якутия))

снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, Процент | Основной показатель | 29,90 | 31.12.2017 | 31,86 | 32,83 | 34,50 | 36,16 | 37,88 | 39,82 | 41,69 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, км | Дополнительный показатель | 3777,11 | 31.12.2017 | 4 024,67 | 4 147,60 | 4 357,87 | 4 567,69 | 4 785,16 | 5 029,94 | 5 267,10 |
| 3 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, Процент | Основной показатель | 25,00 | 31.12.2017 | 31,70 | 38,49 | 44,69 | 51,70 | 58,93 | 71,99 | 85,30 |
| 4 | Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, км | Дополнительный показатель | 94,90 | 31.12.2017 | 120,33 | 146,10 | 169,66 | 196,24 | 223,68 | 273,28 | 323,80 |
| 5 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, Процент | Основной показатель | 0,00 | 31.12.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, Процент | Основной показатель | 100,00[[1]](#footnote-1) | 31.12.2017 | 92,31 | 84,62 | 76,92 | 75,10 | 66,80 | 56,50 | 50,0 |

Базовое значение показателя в абсолютных единицах измерения – 13 шт.

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 4 |
| 1 | Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:  - приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;  - доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%  -сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;  -ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | | |
| 1.1 | | Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)  на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ | В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов) |
| 1.2. | | Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)  на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ | Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ «Росдорнии» и представлены на утверждение в Росавтодор |
| 1.3. | | Заключение с Республикой Саха (Якутия) соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта  на 05.04.2019 - 1 ДОКУМ | Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта |
| 1.4 | | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий  на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ  на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ  на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ  на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ  на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ  на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ | Республикой Саха (Якутия) достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор. |
| 1.5. | | Республикой Саха (Якутия) разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период  на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ  на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ  на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ  на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ  на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ | Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего |
| (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | |
| 1 | Результат федерального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | | | | | | | | |
| 1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.4. | местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2. | свод бюджетов Муниципальных образований | 327,84 | 192,73 | 507,58 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2 528,15 | |
| 1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Выполнение дорожных работ на сети городской агломерации г. Якутск | | | | | | | | |
| 2.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия)) | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,00 | |
| 2.2. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего: | 500,00 | 535,76 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 5 019,76 | |
| 2.2.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 500,00 | 535,76 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 5 019,76 | |
| 2.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Выполнение дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения | | | | | | | | |
| 3.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия)) | 1 220,78 | 253,99 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722,77 | |
| 3.2. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего: | 1 321,84 | 2 816,73 | 2 450,84 | 3 399,21 | 5 244,10 | 3 922,15 | 19 154,87 | |
| 3.2.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 1 321,84 | 2 816,73 | 2 450,84 | 3 399,21 | 5 244,10 | 3 922,15 | 19 154,87 | |
| 3.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по региональному проекту: | | 3 866,46 | 4 295,21 | 4 202,42 | 4 895,21 | 6 740,10 | 5 418,15 | 29 417,55 | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия)) | | 1 716,78 | 749,99 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714,77 | |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего: | | 2 149,68 | 3 545,22 | 3 954,42 | 4 895,21 | 6 740,10 | 5 418,15 | 26 702,78 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 1 821,84 | 3 352,49 | 3 446,84 | 4 395,21 | 6 240,10 | 4 918,15 | 24 174,63 | |
| свод бюджетов Муниципальных образований | | 327,84 | 192,73 | 507,58 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2 528,15 | |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Владимиров С. Н. | Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) | Сивцев В.М. | 50 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Миронов А.В. | Руководитель Департамента дорожной службы и автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) | Владимиров С.Н. | 50 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник проекта | Филиппов С.В. | Генеральный директор ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» | Сивцев В.М. | 50 |
| 4 | Участник проекта | Григорьев Е.Н. | Первый заместитель Главы ГО «город Якутск»» | Авксентьева С.В. | 50 |
| Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Владимиров С. Н. | Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) | Сивцев В.М. | 50 |
| Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Владимиров С. Н. | Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) | Сивцев В.М. | 50 |
| Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Владимиров С. Н. | Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) | Сивцев В.М. | 50 |
| На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Владимиров С. Н. | Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) | Сивцев В.М. | 50 |
| Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Владимиров С. Н. | Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) | Тарасов А.Е. | 50 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть Республики Саха

(Якутия)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) | - | 14.12.2018 | Владимиров С. Н,  Первый заместитель  министра | В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов) |  |
| 1.1 | КТ: Определены участки дорожной сети | - | 14.12.2018 | Владимиров С. Н,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 1.1.1 | Определение участков дорог, предлагаемых для включения в Программу комплексного развития объединенной дорожной сети | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Владимиров С. Н,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 2 | Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) | - | 01.02.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра | Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 – 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор |  |
| 2.1 | КТ: Сформированы программы осуществления дорожной деятельности Минтрансом РС(Я) и администрацией г. Якутска | - | 01.02.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 2.1.1 | Формирование Программы комплексного развития объединенной дорожной сети РС(Я) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" Министерством транспорта РФ, Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) и администрацией ГО "город Якутск" | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 2.1.2 | Разработка программы | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 2.2 | КТ: Отчет направлен в Росавтодор |  | 01.02.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 2.2.1 | Внесение изменений в государственную программу РС(Я) "Развитие транспортного комплекса РС(Я)" в части учета национального проекта | 25.12.2018 | 25.01.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 2.2.2 | Правительством РС(Я) представлена отчетная информация о выполнении мероприятий по разработке (актуализации) документов транспортного планирования | 25.01.2019 | 01.02.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 3 | Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта | - | 01.03.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра | Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта |  |
| 3.1 | КТ: Между Правительством РС(Я) заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету РС(Я) иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта | - | 01.03.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 3.1.1 | Между Правительством РС(Я) и Росавтодором заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, направленных на достижение показателей Программы комплексного развития объединенной дорожной сети РС(Я) | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра | Соглашение | РРП |
| 3.1.2 | Согласование проекта соглашения между Правительством РС(Я) и Росавтодором о предоставлении бюджету РС(Я) иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Владимиров С. Н,  Первый заместитель  министра | Соглашение | РРП |
| 4 | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | - | 01.12.2024 | Владимиров С. Н,  Первый заместитель  министра | Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор |  |
| 4.1 | КТ: Закупка включена в план закупок |  | 01.12.2019 | Владимиров С. Н,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.2 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 01.12.2019 | Владимиров С. Н,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.3 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.12.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.4 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 01.12.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.5 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) заключены соглашения с администрацией ГО "город Якутск" о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | - | 17.03.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.5.1 | Согласование проекта соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 01.03.2019 | 17.03.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра | Соглашение | РРП |
| 4.6 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) и администрацией ГО "город Якутск" обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год |  | 30.05.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.6.1 | Внесение изменений в планы закупок, план -график | 01.03.2019 | 10.03.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.6.2 | Определение поставщика услуг (работ) | 10.03.2019 | 15.05.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.6.3 | Подписание государственных контрактов с подрядными организациями | 01.05.2019 | 30.05.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.7 | КТ: Правительством РС(Я) с территориальным органом Управления ГИБДД МВД России разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения |  | 01.12.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.7.1 | Согласование плана проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.8 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) совместно с ФКУ Упрдор "Вилюй", администрацией ГО "город Якутск" обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ |  | 01.12.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.8.1 | Контроль выполнения дорожных работ | 01.06.2019 | 01.10.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.8.2 | Приемка выполненных работ | 01.10.2019 | 01.12.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.9 | КТ: Закупка включена в план закупок |  | 01.12.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.10 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.12.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.11 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 01.12.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.12 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 01.12.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.13 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) заключены (актуализированы) соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта. |  | 17.02.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.13.1 | Согласование соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 01.01.2020 | 17.02.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.14 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) и администрацией ГО «город Якутск» обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год. |  | 15.04.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.14.1 | Внесение изменений в планы закупок, план -график | 18.02.2020 | 23.02.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.14.2 | Определение поставщика услуг (работ) | 24.02.2020 | 01.04.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.14.3 | Подписание государственных контрактов с подрядными организациями | 01.04.2020 | 15.04.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.15 | КТ: Правительством Республики Саха (Якутия) совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия) разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения. |  | 15.04.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.15.1 | Разработка плана проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.15.2 | Согласование плана проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.04.2020 | 15.04.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.16 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. |  | 01.12.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 4.16.1 | Контроль выполнения дорожных работ | 01.05.2020 | 01.10.2020 |  |  | РНП |
| 4.16.2 | Приемка выполненных работ | 01.10.2020 | 01.12.2020 |  |  | РНП |
| 4.17 | КТ: Закупка включена в план закупок |  | 01.12.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.18 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.12.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.19 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 15.12.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.20 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 15.12.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.21 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) заключены (актуализированы) соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта. |  | 17.02.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.21.1 | Согласование соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 01.01.2021 | 17.02.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.22 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) с администрацией ГО «город Якутск» обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год. |  | 15.04.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.22.1 | Внесение изменений в планы закупок, план -график | 18.02.2021 | 23.02.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.22.2 | Определение поставщика услуг (работ) | 24.02.2021 | 01.04.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.22.3 | Подписание государственных контрактов с подрядными организациями | 01.04.2021 | 01.06.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.23 | КТ: Правительством Республики Саха (Якутия) совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия) разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения |  | 15.04.2021 | Сивцев В.М.,  Министр  Филиппов С.В.,  Генеральный директор |  | РРП |
| 4.23.1 | Разработка плана проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.23.2 | Согласование плана проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.24 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. |  | 15.12.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  Министра  Авксентьева С.В.,  Глава ГО «город Якутск» |  | РНП |
| 4.24.1 | Контроль выполнения дорожных работ | 01.05.2021 | 01.10.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.24.2 | Приемка выполненных работ | 01.10.2021 | 15.12.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.25 | КТ: Закупка включена в план закупок |  | 01.12.2022 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.26 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.12.2022 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.27 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 15.12.2022 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.28 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 15.12.2022 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.29 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) заключены (актуализированы) соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта. |  | 01.12.2022 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.29.1 | Согласование соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 01.01.2022 | 17.02.2022 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.30 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) с администрацией ГО «город Якутск» обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2022 год. |  | 15.12.2022 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  Министра  Авксентьева С.В.,  Глава ГО «город Якутск» |  | РРП |
| 4.30.1 | Внесение изменений в планы закупок, план -график | 18.02.2022 | 23.02.2022 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.30.2 | Определение поставщика услуг (работ) | 24.02.2022 | 01.04.2022 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.30.3 | Подписание государственных контрактов с подрядными организациями | 01.04.2022 | 15.04.2022 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 4.31 | КТ: Правительством Республики Саха (Якутия) совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия) разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения |  | 01.12.2022 | Сивцев В.М.,  Министр  Филиппов С.В.  Генеральный директор |  | РРП |
| 4.31.1 | Разработка плана проведения в 2022 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.01.2022 | 31.03.2022 |  |  | РНП |
| 4.31.2 | Согласование плана проведения в 2022 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.04.2022 | 15.04.2022 |  |  | РНП |
| 4.32 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. |  | 01.12.2022 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 4.32.1 | Контроль выполнения дорожных работ | 01.05.2022 | 01.10.2022 |  |  | РНП |
| 4.32.2 | Приемка выполненных работ | 01.10.2022 | 01.12.2022 |  |  | РНП |
| 4.33 | КТ: Закупка включена в план закупок |  | 01.12.2023 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.33.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.34 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.12.2023 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.34.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.35 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 01.12.2023 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.35.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.36 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 01.12.2023 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.36.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.37 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 01.12.2023 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.37.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.38 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 01.12.2023 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.38.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.39 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 01.12.2023 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.39.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.40 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 01.12.2023 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.40.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.41 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) заключены (актуализированы) соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта. |  | 01.12.2023 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 4.41.1 | Согласование соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 01.01.2023 | 17.02.2023 |  |  | РНП |
| 4.42 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) с администрацией ГО «город Якутск» обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2023 год. |  | 01.12.2023 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 4.42.1 | Внесение изменений в планы закупок, план -график | 18.02.2023 | 23.02.2023 |  |  | РНП |
| 4.42.2 | Определение поставщика услуг (работ) | 24.02.2023 | 01.04.2023 |  |  | РНП |
| 4.42.3 | Подписание государственных контрактов с подрядными организациями | 01.04.2023 | 15.04.2023 |  |  | РНП |
| 4.43 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия) разработаны и утверждены планы проведения в 2023 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения. |  | 01.12.2023 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 4.43.1 | Разработка плана проведения в 2023 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.01.2023 | 31.03.2023 |  |  | РНП |
| 4.43.2 | Согласование плана проведения в 2023 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.04.2023 | 15.04.2023 |  |  | РНП |
| 4.44 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. |  | 01.12.2023 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 4.44.1 | Контроль выполнения дорожных работ | 01.05.2023 | 01.10.2023 |  |  | РНП |
| 4.44.2 | Приемка выполненных работ | 01.10.2023 | 01.12.2023 |  |  | РНП |
| 4.45 | КТ: Закупка включена в план закупок |  | 01.12.2024 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.45.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.46 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.12.2024 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.46.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.47 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 01.12.2024 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.47.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.48 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 01.12.2024 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.48.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.49 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 01.12.2024 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.49.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.50 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 01.12.2024 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.50.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.51 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* |  | 01.12.2024 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.51.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.52 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 01.12.2024 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 4.52.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | **-** | **-** |  |  |  |
| 4.53 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) заключены (актуализированы) соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта. |  | 01.12.2024 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 4.53.1 | Согласование соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 01.01.2024 | 17.02.2024 |  |  | РНП |
| 4.54 | КТ: Правительством Республики Саха (Якутия) с администрацией ГО «город Якутск» обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2024 год |  | 01.12.2024 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 4.54.1 | Внесение изменений в планы закупок, план -график | 18.02.2024 | 23.02.2024 |  |  | РНП |
| 4.54.2 | Определение поставщика услуг (работ) | 24.02.2024 | 01.04.2024 |  |  | РНП |
| 4.54.3 | Подписание государственных контрактов с подрядными организациями | 01.04.2024 | 15.04.2024 |  |  | РНП |
| 4.55 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия) разработаны и утверждены планы проведения в 2024 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения. |  | 01.12.2024 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 4.55.1 | Разработка плана проведения в 2024 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.01.2024 | 31.03.2024 |  |  | РНП |
| 4.55.2 | Согласование плана проведения в 2024 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.04.2024 | 15.04.2024 |  |  | РНП |
| 4.56 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. |  | 01.12.2024 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 4.56.1 | Контроль выполнения дорожных работ | 01.05.2024 | 01.10.2024 |  |  | РНП |
| 4.56.2 | Приемка выполненных работ | 01.10.2024 | 01.12.2024 |  |  | РНП |
| 5 | Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период |  | 15.12.2023 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  |  |
| 5.1 | КТ: Правительством РС(Я), при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ |  | 01.09.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 5.1.1 | Корректировка регионального проекта | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 5.1.2 | Согласование актуализированной программы | 02.07.2019 | 01.09.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 5.2 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов |  | 01.11.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 5.2.1 | Подготовка материалов к общественным слушаниям | 01.10.2019 | 05.10.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 5.2.2 | Рассылка и размещение материалов на сайтах | 06.10.2019 | 06.10.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 5.2.3 | Проведение общественных слушаний | 20.10.2019 | 01.11.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 5.3 | КТ: В Федеральное дорожное агентство представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году, предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов |  | 14.12.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 5.3.1 | Подготовка отчета о выполнении дорожных работ за 2019 год | 02.11.2019 | 30.11.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 5.3.2 | Подготовка предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов | 02.11.2019 | 30.11.2019 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РРП |
| 5.4 | КТ: Правительством Республики Саха (Якутия), при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации. |  | 01.09.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 5.4.1 | Корректировка регионального проекта | 01.05.2020 | 01.07.2020 |  |  | РНП |
| 5.4.2 | Согласование актуализированной программы | 01.05.2020 | 01.07.2020 |  |  | РНП |
| 5.5 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов. |  | 01.11.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 5.5.1 | Подготовка материалов к общественным слушаниям | 01.10.2020 | 05.10.2020 |  |  | РНП |
| 5.5.2 | Рассылка и размещение материалов на сайтах | 06.10.2020 | 06.10.2020 |  |  | РНП |
| 5.5.3 | Проведение общественных слушаний | 20.10.2020 | 01.11.2020 |  |  | РНП |
| 5.6 | КТ: В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году;  предложения по корректировке регионального  проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов. |  | 15.12.2020 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 5.6.1 | Подготовка отчета о выполнении дорожных работ за 2020 год | 02.11.2020 | 30.11.2020 |  |  | РНП |
| 5.6.2 | Подготовка предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов. | 02.11.2020 | 30.11.2020 |  |  | РНП |
| 5.7 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов. |  | 01.11.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 5.7.1 | Подготовка материалов к общественным слушаниям | 01.10.2021 | 05.10.2021 |  |  | РНП |
| 5.7.2 | Рассылка и размещение материалов на сайтах | 06.10.2021 | 06.10.2021 |  |  | РНП |
| 5.7.3 | Проведение общественных слушаний | 20.10.2021 | 01.11.2021 |  |  | РНП |
| 5.8 | КТ: Правительством Республики Саха (Якутия), при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации. |  | 15.12.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 5.8.1 | Корректировка регионального проекта | 01.05.2021 | 01.07.2021 |  |  | РНП |
| 5.8.2 | Согласование актуализированной программы | 02.07.2021 | 01.09.2021 |  |  | РНП |
| 5.9 | КТ: В Федеральное дорожное агентство представлены:  отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году;  предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов |  | 15.12.2021 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 5.9.1 | Подготовка отчета о выполнении дорожных работ за 2021 год | 02.11.2021 | 30.11.2021 |  |  | РНП |
| 5.9.2 | Подготовка предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов. | 02.11.2021 | 30.11.2021 |  |  | РНП |
| 5.10 | КТ: Правительством Республики Саха (Якутия), при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации. |  | 15.12.2022 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 5.10. 1 | Корректировка регионального проекта | 01.05.2022 | 01.07.2022 |  |  | РНП |
| 5.10.2 | Согласование актуализированной программы | 02.07.2022 | 01.09.2022 |  |  | РНП |
| 5.11 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2022 г.) результатов реализации регионального проекта в 2022 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2023 и последующий год. |  | 15.12.2022 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 5.11.1 | Подготовка материалов к общественным слушаниям | 01.10.2022 | 05.10.2022 |  |  | РНП |
| 5.11.2 | Рассылка и размещение материалов на сайтах | 06.10.2022 | 06.10.2022 |  |  | РНП |
| 5.11.3 | Проведение общественных слушаний | 20.10.2022 | 01.11.2022 |  |  | РНП |
| 5.12 | КТ: В Федеральное дорожное агентство представлены:  отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2022 году;  предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2023 и последующий год |  | 15.12.2022 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 5.12.1 | Подготовка отчета о выполнении дорожных работ за 2022 год | 02.11.2022 | 30.11.2022 |  |  | РНП |
| 5.12.2 | Подготовка предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2023 и последующих годов. | 02.11.2022 | 30.11.2022 |  |  | РНП |
| 5.12.3 | Подготовка предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2023 и последующих годов. | 02.11.2022 | 30.11.2022 |  |  | РНП |
| 5.13 | КТ: Правительством Республики Саха (Якутия), при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации. |  | 15.12.2023 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 5.13.1 | Корректировка регионального проекта | 01.05.2023 | 01.07.2023 |  |  | РНП |
| 5.13.2 | Согласование актуализированной программы | 02.07.2023 | 01.09.2023 |  |  | РНП |
| 5.14 | КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2023 г.) результатов реализации регионального проекта в 2023 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2024 год. |  | 15.12.2023 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 5.14.1 | Подготовка материалов к общественным слушаниям Подготовка материалов к общественным слушаниям | 01.10.2023 | 05.10.2023 |  |  | РНП |
| 5.14.2 | Рассылка и размещение материалов на сайтах | 06.10.2023 | 06.10.2023 |  |  | РНП |
| 5.14.3 | Проведение общественных слушаний | 20.10.2023 | 01.11.2023 |  |  | РНП |
| 5.15 | КТ: В Федеральное дорожное агентство представлены:  отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2023 году;  предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2024 год. |  | 15.12.2023 | Владимиров С. Н.,  Первый заместитель  министра |  | РНП |
| 5.15. 1 | Подготовка отчета о выполнении дорожных работ за 2023 год | 02.11.2023 | 30.11.2023 |  |  | РНП |
| 5.15.2 | Подготовка предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2024 год. | 02.11.2023 | 14.12.2023 |  |  | РНП |

1. [↑](#footnote-ref-1)